## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO: Diseño, síntesis y potencial bioactividad de compuestos basados en quinolinas.
CÓDIGO:
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X)
[5 empty] | S1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Sintetizar derivados de semicarbazonas, tiosemicarbazonas y carboximidamidas de origen quinolínico, a fin de crear un nuevo grupo de sustancias orgánicas con potencial bioactividad (principalmente antimaláricas). | Sintetizar, de ser posible a través de métodos de Química Verde, derivados de semicarbazonas, tiosemicarbazonas y carboximidamidas de origen quinolínicos; los cuales serán evaluados biológicamente in vitro y/o in vivo en investigaciones posteriores. | ACT 1.1 | Una vez adquiridos todos los reactivos y materiales necesarios, se procederá a secar por métodos estándares los solventes a emplearse en las síntesis. | 12 compuestos brutos | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 1
|  | ACT 1.2 | Se ensayarán los métodos de síntesis tradicionales propuestos en la metodología. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 2 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 7
|  | ACT 1.3 | Se ensayarán alternativas de síntesis por métodos de Química verde. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 2 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 7
|  | ACT 1.4 | Redactar el informe contentivo del análisis de los resultados encontrados. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 4 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 8
ACT 1.5
| Purificar los derivados sintetizados de semicarbazonas, tiosemicarbazonas y carboximidamidas de origen quinolínicos. | ACT 2.1 | Una vez sintetizados, se procederá a purificar por métodos de recristalización o por difusión de líquidos. | 12 compuestos puros | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 9 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 13
|  | ACT 2.2 | Se comprobará la pureza de los compuestos sintetizados, inicialmente a través de cromatografía de capa fina (CCF o TLC), usando placas de Gel de Sílice 60 con indicador fluorescente UV254, una lámpara ultravioleta y un sistema de solvente adecuado. Y de ser posible, por análisis elemental. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 11 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 13
|  | ACT 2.3 | Redactar el informe contentivo del análisis de los resultados encontrados. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 13 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 14
ACT 2.4
ACT 2.5
| Caracterizar espectroscópicamente los derivados de semicarbazonas, tiosemicarbazonas y carboximidamidas de origen quinolínicos, a través de técnicas como IR, UV-Vis, RMN 1H, RMN 13C; y de ser posible por análisis elemental, ESI-MS y difracción de rayos X. | ACT 3.1 | Como primer paso, se caracterizarán a través de las técnicas de IR y UV-vis. | 12 compuestos caracterizados | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 15 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 16
|  | ACT 3.2 | Como segundo paso, se caracterizarán a través de las técnicas de RMN 1H, RMN 13C. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 17 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 20
|  | ACT 3.3 | Como tercer paso, se caracterizarán a través de las técnicas de análisis elemental. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 17 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 20
|  | ACT 3.4 | Como cuarto paso y de ser posible, se caracterizarán a través de las técnicas de ESI-MS y/o difracción de rayos X. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 17 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 20
|  | ACT 3.5 | Redactar el informe contentivo del análisis de los resultados encontrados. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 21 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 22
| Establecer de manera preliminar, a través de estudios computacionales de docking molecular, la relación entre la estructura química de los compuestos sintetizados y su potencial capacidad de inhibir la formación de hemozoína in vitro. | ACT 4.1 | Descargar e instalar el software libre ArgusLab 4.0.1 en un computador de uso personal. | Estudio biológico in silico | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 1
|  | ACT 4.2 | Entrenar y adquirir habilidades en el uso adecuado de las distintas funcionalidades del software. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 2 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 7; DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 9 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 13; DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 15 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 20
|  | ACT 4.3 | Construir los modelos tridimensionales de las moléculas, optimizarlas y proceder con el docking molecular. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 18 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 20
|  | ACT 4.4 | Redactar el informe contentivo del análisis de los resultados encontrados. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 23 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 24
ACT 4.5
| OBJETIVO ESPECIFICO 5 (XXX) | ACT 5.1 | [28 empty] | 0
ACT 5.2
ACT 5.3
ACT 5.4
ACT 5.5
FECHA ELABORACIÓN: 07/12/2017