****

**INVESTIGACION SOBRE DERECHOS DE LOS PACIENTES**

**DRES FERNANDO ARROYO Y GERMÁN CISNEROS**

**CRONOGRAMA**

**Niveles de conocimiento de los derechos del paciente que tienen los adultos que asisten al Hospital General Docente de Calderón y al Centro de Salud No 3 La Tola, y del personal de salud que les atiende, durante el período de junio a agosto del 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD**  | **XI 2017** | **XII 2017** | **I 2018** | **II 2018** | **III 2018** | **IV 2018** | **V 2018** | **VI 2018** | **VII 2018** | **VIII 2018** | **IX 2018** | **X 2018** | **XI 2018** |
| **1** | **\*** | **\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  | **\*** | **\*** | **\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  | **\*** | **\*** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  | **\*** | **\*** | **\*** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  | **\*** | **\*** | **\*** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  | **\*** | **\*** | **\*** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  | **\*** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  | **\*** |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **\*** | **\*** |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **\*** | **\*** |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **\*** | **\*** |  |
| **12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **\*** |

**Actividad 1: Elaboración del Protocolo de Estudio**

**Actividad 2: Presentación del Protocolo para revisión, correcciones, aprobación por el SEISH UCE**

**Actividad 3: Contactar con las autoridades del Hospital de Calderón y del Centro de Salud de La Tola, para presentarles el protocolo de estudio y obtener la respectiva autorización.**

**Actividad 4: Obtener el consentimiento informado de los adultos que acuden al Hospital y al Centro de Salud y obtener su firma de aceptación.**

**Actividad 5: Aplicar la encuesta de conocimiento de los derechos del paciente a los adultos**

**Actividad 6: Aplicar la encuesta de conocimiento de los derechos del paciente al personal de salud.**

**Actividad 7: Registro de la información en la ficha de trabajo (física)**

**Actividad 8: Registro de la información en la base de datos (electrónica)**

**Actividad 9: Análisis estadístico**

**Actividad 10: Interpretación de los hallazgos**

**Actividad 11: Elaboración de la discusión, recomendaciones**

**Actividad 12: Presentación del estudio**