## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO: | Estudio correlacional entre los conocimientos teóricos de ética y la aplicación en la práctica veterinaria, en los estudiantes de octavo semestre de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad Central del Ecuador.
CÓDIGO:
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) |  | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X)
[5 empty] | S1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION (XXX) | OE1: Precisar las asignaturas, relacionadas con la práctica pre profesional, aprobadas por los estudiantes de octavo semestre. | ACT 1.1 | Revisión de la malla curricular, que corresponda al período académico de los estudiantes de sexto al noveno semestre. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 1 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 3
|  | ACT 1.2 | Identificación de las asignaturas que tengan correlación entre los conocimientos teóricos y las prácticas veterinarias. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 4 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 7
|  | ACT 1.3 | Verificación de las calificaciones obtenidas en las asignaturas escogidas. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 8 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 11
| OE2: Identificar el promedio de notas alcanzadas en las asignaturas relacionadas con la práctica pre profesional con las asignaturas relacionadas con la ética en la práctica veterinaria pre profesional. | ACT 2.1 | Obtención de promedios tanto de asignaturas teóricas con las asignaturas de práctica pre profesional. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 8 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 11
|  | ACT 2.2 | Cotejo de las notas de las asignaturas definidas. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 12 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 15
| OE3: Establecer la correlación entre los promedios de las asignaturas relacionadas con la teoría pre profesional y los promedios de la práctica pre profesional de los estudiantes de octavo semestre. | ACT 3.1 | Diseño de encuestas. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 16 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 18
|  | ACT 3.2 | Ensayo piloto de cómo se va aplicar la encuesta. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 19 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 22
|  | ACT 3.3 | Ensayo de repetitividad para comprobar si la medición es igual. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 23 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 26
| OE4: Proponer alternativas direccionadas a los resultados de aprendizaje en donde se conjuguen los conocimientos teóricos, la ética y los valores aplicados en la práctica veterinaria. | ACT 4.1 | Aplicación de la encuesta. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 27 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 30
|  | ACT 4.2 | Tabulación de datos. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 31 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 35
|  | ACT 4.3 | Elaboración de informe sobre los resultados de la encuesta. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 36 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 40
| OE5: Difundir el trabajo de investigación a través de la publicación. | ACT 5.1 | Organización del trabajo para su publicación en una revista indexada. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 41 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 48
FECHA ELABORACIÓN: 16/11/2017