## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO: | HERRAMIENTAS APROPIADAS PARA LABRANZA DE SUELOS EN PEQUEÑAS PARCELAS DE CULTIVOS EN EL CADET
CÓDIGO:
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDADES |  | Producto | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Desarrollar herramientas e implementos apropiados para la labranza de suelos en pequeñas parcelas, acorde a las características y exigencias de los cultivos agrícolas y sus condiciones de producción, contribuyendo al desarrollo sostenible de la producción agrícola y a la formación integral de los estudiantes de Ingeniería Agronómica. | Fundamentar las características constructivas de implementos y/o herramientas de labranza acorde a las características y exigencias de la producción de cultivos agrícolas en pequeñas parcelas en el CADET. | ACT 1.1 | Búsqueda bibliográfica sobre las características y exigencias agrotecnológicas que debe cumplir la labranza de suelos para los cultivos seleccionados. | Resumen de características y exigencias de la labranza de suelos de cultivos seleccionados. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 1 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 10
|  | ACT 1.2 | Elaboración de los fundamentos físico-matemáticos que explican la interacción de implementos y/o herramientas de labranza con el suelo, la eficiencia y calidad del trabajo. | Fundamentos físico-matemáticos del funcionamiento de implementos y/o herramientas de labranza con el suelo. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 7 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 16
| Construir los implementos y/o herramientas de labranza que cumplan las características constructivas fundamentadas. | ACT 2.1 | Diseño y construcción de implementos y/o herramientas de labranza seleccionados. | Implementos y/o herramientas de labranza. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 11 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 23
|  | ACT 2.2 | Ensayos de campo para la evaluación de la funcionalidad de implementos y/o herramientas. | Informe de evaluación de funcionalidad de implementos y/o herramientas de labranza. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 17 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 28
|  | ACT 2.3 | Adecuación y perfeccionamiento de implementos y/o herramientas a partir de pruebas funcionales de campo realizadas en el CADET. | Implementos y/o herramientas de labranza perfeccionados. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 19 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 36
| Validar el uso de los implementos y/o herramientas de labranza desarrollados, a través de su evaluación técnico económica a partir de los resultados obtenidos en ensayos en condiciones de campo. | ACT 3.1 | Ensayos de campo para la evaluación de la calidad y eficiencia del trabajo de implementos y/o herramientas. | Informe de evaluación de calidad de trabajo de implementos y/o herramientas de labranza. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 19 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 41
|  | ACT 3.2 | Evaluación técnico-económica del proceso de preparación de suelos con los implementos y/o herramientas de labranza desarrollados. | Informe de parámetros técnico-económicos de la preparación de suelos. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 29 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 48
FECHA ELABORACIÓN: |  | 2017-11-30