## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO: Evaluación del efecto del encalado sobre el nivel de fertilidad de suelos ácidos ecuatorianos.
CÓDIGO:
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X)
[5 empty] | S1 | S2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION (Evaluar el efecto del encalado sobre el nivel de fertilidad de suelos ácidos ecuatorianos) | OBJETIVO ESPECIFICO 1 (Caracterizar químicamente a los suelos ácidos en estudio) | ACT 1.1 | Selección y toma de muestras | Estatus de pH, materia orgánica, cationes disponibles, CIC, delta pH, relación Si:Al por suelo estudiado | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 2 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 4
|  | ACT 1.2 | Determinación en laboratorio de la relación Si:Al, materia orgánica, aluminio intercambiable, delta pH, cationes disponibles, y CIC | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 6 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 10
| OBJETIVO ESPECIFICO 2 (Determinar el nivel de fertilidad de los suelos encalados a través de la cuantificación de pH, aluminio intercambiable, cationes intercambiables, y capacidad de intercambio catiónico.) | ACT 2.1 | Establecimiento y seguimiento del ensayo de incubación en laboratorio | Nivel de fertilidad (CIC, Aluminio intercambiable, cationes disponibles) de suelos encalados cuantificado. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 12 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 22
|  | ACT 2.2 | Análisis de muestras en laboratorio (carga en la superficie, CIC, aluminio intercambiable, y cationes disponibles) | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 24 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 38
| OBJETIVO ESPECIFICO 3 (Establecer la relación del efecto del encalado sobre el nivel de fertilidad por tipo de suelo.) | ACT 3.1 | Sistematización de la información | Relación del efecto de encalado sobre nivel de fertilidad de suelo identificada. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 40 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 42
|  | ACT 3.2 | Análisis inferencial de datos y pruebas estadísticas (ANOVA, regresiones y correlaciones múltiples) | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 44 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 48
| Finalización del proyecto | Sistematización de la información
Elaboración de artículo científico
Difusión de resultados
FECHA ELABORACIÓN: 17 noviembre, 2017