## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA
PROYECTO:
CÓDIGO:
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | DURACIÓN EN SEMANAS
[5 empty] | S1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION Determinar la relación que existe entre las percepciones sobre inclusión educativa y las prácticas pedagógicas de los docentes de la Universidad Central del Ecuador en el período académico 2018-2018 | OBJETIVO ESPECIFICO 1 Sistematizar la información sobre Inclusión Educativa y Prácticas Pedagógicas | ACT 1.1 | Revisión Bibliográfica | Estado del Arte | bar: DURACIÓN EN SEMANAS 1 to DURACIÓN EN SEMANAS 2
|  | ACT 1.2 | Analisis de Información (estado del arte) | bar: DURACIÓN EN SEMANAS 3 to DURACIÓN EN SEMANAS 5
|  | ACT 1.3 | Redacción académica | bar: DURACIÓN EN SEMANAS 6 to DURACIÓN EN SEMANAS 9
| OBJETIVO ESPECIFICO 2 Identificar las percepciones sobre inclusión educativa y de las prácticas pedagógicas de los docentes. | ACT 2.1 | Elaboración de instrumentos (Muestra). | Información Base | bar: DURACIÓN EN SEMANAS 10 to DURACIÓN EN SEMANAS 13
|  | ACT 2.2 | Desarrollo los grupos focales | bar: DURACIÓN EN SEMANAS 14 to DURACIÓN EN SEMANAS 17
|  | ACT 2.3 | Análisis cualitativo de la información con Atlas Ti.7.0 | bar: DURACIÓN EN SEMANAS 18 to DURACIÓN EN SEMANAS 25
| OBJETIVO ESPECIFICO 3 Examinar la relación entre las percepciones sobre inclusión educativa y las prácticas pedagógicas de los docentes. | ACT 3.1 | Interpretación de resultados por variable | Información Base | bar: DURACIÓN EN SEMANAS 26 to DURACIÓN EN SEMANAS 28
|  | ACT 3.2 | Análisis comparativo de resultados. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS 29 to DURACIÓN EN SEMANAS 31
|  | ACT 3.3 | Elaboración de conclusiones | bar: DURACIÓN EN SEMANAS 32 to DURACIÓN EN SEMANAS 33
|  | ACT 3.4 | Elaboración de recomendaciones | bar: DURACIÓN EN SEMANAS 34 to DURACIÓN EN SEMANAS 35
| OBJETIVO ESPECIFICO 4 Difundir los resultados de la investigación | ACT 4.1 | Redacción de un artículo académico (informe) | Arttículos publicables | bar: DURACIÓN EN SEMANAS 36 to DURACIÓN EN SEMANAS 43
|  | ACT 4.2 | Identificación de medio de publicación | bar: DURACIÓN EN SEMANAS 44
|  | ACT 4.3 | Publicación | bar: DURACIÓN EN SEMANAS 45 to DURACIÓN EN SEMANAS 48
FECHA ELABORACIÓN: