## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO: Seguridad turística: sus presentes y prospectivas demandas en el Ecuador.
CÓDIGO:
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X)
[7 empty] | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL
[5 empty] | S1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Comprender las presentes y prospectivas demandas de “seguridad turística” en el Ecuador. | Construir, describir y explorar el sub-campo de seguridad turística como parte de los estudios de seguridad. | ACT 1.1 | Producir una lista exhaustiva de los textos más relevantes de los estudios de seguridad | Marco conceptual construido para poder comprender y poder analizar los datos y resultados provenientes de la segunda fase de la investigación (es decir de oe2) | bar: ABRIL 1 to JULIO 14
|  | ACT 1.2 | Análisis de contenido de los textos seleccionados para hacer visible las consideraciones de seguridad turística. |  | ABRIL 4: x; MAYO 5: x; MAYO 6: x; MAYO 7: x; MAYO 8: x; JUNIO 9: x; JUNIO 10: x; JUNIO 11: x; JUNIO 12: x; JULIO 13: x; JULIO 14: x; JULIO 15: gira
|  | ACT 1.3 | Construir seguridad turística como una variable independiente | bar: JUNIO 9 to JULIO 14; JULIO 16
| Comprender y describir las posibles demandas que el sector puede formular en función de la seguridad turística. Entendiendo que tipo de relación entabla el sub-campo con otras aristas del conocimiento. | ACT 2.1 | Clasificar las diferentes actividades turísticas según sus servicios ofrecidos | Serie de entrevistas (máximo 35) semi estructuradas o grupos focales transcritas, codificadas, tabuladas y analizadas. | bar: MAYO 8 to JULIO 14
|  | ACT 2.2 | Clasificar las posibles diferentes fuentes de información según su participación como actor en el sector turístico | bar: JUNIO 9 to JUNIO 11; JULIO 13 to JULIO 14
|  | ACT 2.3 | Organizar y realizar entrevistas y grupos focales con actores seleccionados completando el levantamiento de los datos con observaciones y también con revisión bibliográfica. | bar: AGOSTO 17 to AGOSTO 18; SEPTIEMBRE 21 to OCTUBRE 28
|  | ACT 2.4 | Codificación, tabulación de los datos y construcción de las variables independientes. | bar: OCTUBRE 28 to NOVIEMBRE 31
|  | ACT 2.5 | Análisis de los datos producidos | bar: NOVIEMBRE 31 to DICIEMBRE 35; ENERO 37 to ENERO 38
| Determinar la pertinencia y posibilidades que se permite desarrollar a través del uso del novedoso acercamiento para comprender la “seguridad turística”. | ACT 3.1 | Organizar una mesa redonda, jornada académica o similar con el fin de divulgar la información producida sin olvidar de una meta secundaria que es ver si los resultados hacen sentido, encuentran echo, entre el público en general. | Una jornada académica organizada con los actores prominentes del sector de turismo. Actividad que contará con la participación del público en general. | bar: JULIO 14; JULIO 16; AGOSTO 18; SEPTIEMBRE 21; SEPTIEMBRE 23; OCTUBRE 25; OCTUBRE 27; NOVIEMBRE 30; DICIEMBRE 33 to DICIEMBRE 35; ENERO 37 to ENERO 40
|  | ACT 3.2 | Utilizando el mismo evento intentará generar un debate entre los principales actores del sector turístico y los investigadores del proyecto en un evento público que de acuerdo a las expectativas permitirá refinar los hallazgos de la investigación y ocasionalmente pueden verter luz sobre consideraciones que quedaron inobservados. | bar: ENERO 40 to FEBRERO 41
|  | ACT 3.3 | Producir un texto con los resultados de los debates | bar: FEBRERO 42 to FEBRERO 44
| Evaluar el potencial de la nueva conceptualización para enfrentar las presentes y prospectivas demandas generadas en el sector. | ACT 4.1 | Organizar una mesa redonda, jornada académica o similar con el fin de divulgar la información producida sin olvidar de una meta secundaria que es ver si los resultados hacen sentido, encuentran echo, entre el público en general. | Una jornada académica organizada con los actores prominentes del sector de turismo. Actividad que contará con la participación del público en general. | bar: AGOSTO 20; OCTUBRE 25; NOVIEMBRE 29; FEBRERO 42 to MARZO 46
|  | ACT 4.2 | Utilizando el mismo evento intentará generar un debate entre los principales actores del sector turístico y los investigadores del proyecto en un evento público que de acuerdo a las expectativas permitirá refinar los hallazgos de la investigación y ocasionalmente pueden verter luz sobre consideraciones que quedaron inobservados. | bar: MARZO 45 to MARZO 47
|  | ACT 4.3 | Producir un texto con los resultados de los debates | bar: MARZO 48 to ABRIL 52
FECHA ELABORACIÓN: | 14/02/2018